## Üretim Planı
MECHANISTRAIL — ÜRETİM PLANLAMA ÇİZELGESİ
Proje: |  | Sipariş No: |  | Müşteri: |  | Başlangıç: |  | Bitiş: |  | Sorumlu:
# | Görev / Operasyon | Sorumlu | Bağımlılık | Plan Başl. | Plan Bitiş | Süre (gün) | Gerçek Başl. | Gerçek Bitiş | İlerleme % | Durum | Not
1 | Tasarım & Mühendislik | [8 empty] | Devam Ediyor
1.1 | CAD Modelleme | Müh. A |  | 2025-01-06 | 2025-01-10 |  |  |  | 0% | Tamamlandı
1.2 | FEM Analizi | Müh. B | 1.1 | 2025-01-11 | 2025-01-13 |  |  |  | 0% | Bekliyor
1.3 | Teknik Çizimler | Müh. A | 1.2 | 2025-01-14 | 2025-01-15 |  |  |  | 0% | Bekliyor
2 | Tedarik & Satın Alma
2.1 | BOM Hazırlama | Satın Alma | 1.3 | [5 empty] | 0% | Bekliyor
2.2 | Teklif Toplama | Satın Alma | 2.1 | [5 empty] | 0% | Bekliyor
2.3 | Malzeme Siparişi | Satın Alma | 2.2 | [5 empty] | 0% | Bekliyor
3 | İmalat
3.1 | Talaşlı İmalat | Operatör | 2.3 | [5 empty] | 0% | Bekliyor
3.2 | Kaynak / Montaj | Operatör | 3.1 | [5 empty] | 0% | Bekliyor
3.3 | Yüzey İşlemi | Taşeron | 3.2 | [5 empty] | 0% | Bekliyor
4 | Kalite Kontrol
4.1 | Boyutsal Ölçüm | QC | 3.3 | [5 empty] | 0% | Bekliyor
4.2 | Muayene Raporu | QC | 4.1 | [5 empty] | 0% | Bekliyor
5 | Teslimat
5.1 | Ambalaj & Etiketleme | Depo | 4.2 | [5 empty] | 0% | Bekliyor
5.2 | Sevkiyat | Lojistik | 5.1 | [5 empty] | 0% | Bekliyor
Formulas:
Başlangıç: = IFERROR(DATEDIF([Müşteri:],[Plan Bitiş],"D"),"")

## Gantt Referans
Hafta → | Görev | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16