## Proje Panosu
MECHANISTRAIL — PROJE YÖNETİM PANOSU
Toplam Görev | 0 | Tamamlanan | 0 | Devam Eden | 0 | Gecikmiş | 0 | Genel İlerleme | 0
ID | Görev Adı | Proje | Öncelik | Atanan | Başlangıç | Bitiş | İlerleme | Durum | Açıklama
G-001 | Mekanik tasarım revizyonu | Proje A | Yüksek | Müh. A | 2025-01-06 | 2025-01-15 | 75% | Devam Ediyor | 2. revizyon
G-002 | PCB kartı tasarımı | Proje A | Yüksek | Müh. B | 2025-01-08 | 2025-01-20 | 30% | Devam Ediyor | V2.1 taslak
G-003 | Termal simülasyon | Proje B | Orta | Müh. A | 2025-01-10 | 2025-01-12 | 100% | Tamamlandı | Onaylandı
G-004 | Malzeme temini | Proje A | Kritik | Satın Alma | 2025-01-05 | 2025-01-08 | 100% | Tamamlandı
G-005 | Prototip üretimi | Proje B | Yüksek | Atölye | 2025-01-13 | 2025-01-25 | 0% | Bekliyor
G-006 | Müşteri sunumu | Proje A | Orta | Proje Müd. | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0% | Bekliyor
G-007 | Kalite testleri | Proje B | Yüksek | QC | 2025-01-26 | 2025-01-30 | 0% | Bekliyor
G-008 | Dokümantasyon | Proje A | Düşük | Müh. B | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 10% | Gecikmiş

## Risk Kaydı
RİSK KAYDI
Risk ID | Risk Tanımı | Kategori | Olasılık (1-5) | Etki (1-5) | Risk Skoru | Önlem | Durum
R-001 | Tedarikçi gecikmesi | Tedarik | 3 | 4 |  | Alternatif tedarikçi | Açık
R-002 | Tasarım değişikliği | Teknik | 2 | 5 |  | ECR süreci | Açık
R-003 | Bütçe aşımı | Mali | 3 | 3 |  | Haftalık maliyet takibi | İzleniyor